ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi,

Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottságának

2011. szeptember …-i ülésének

…. napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!

A PR-Telecom Zrt. Kőszeg városban CATV hálózat rekonstrukciós munkálatait végzi.

A kivitelezési munkálatok 2009. évben kezdődtek.

A városfejlesztési és üzemeltetési osztály az alábbi, csatolt táblázatban látható engedélyeket adta ki:

2009. december 15-én kelt 8846-7/2009. számú levelével irodánk felszólította PR-Telecom Zrt-t a közterületen történő bontások azonnali hatályú felhagyására. Tájékoztatta, hogy a téli időszak alatt csak helyreállítási munkálatok végezhetők.

PR-Telecom Zrt. 2010. szeptember 10-én kelt, 2010LKI/3681 számú, a Temető, Ady Endre, Győri János utcákat érintő vezeték fektetésre vonatkozó kérelme alapján a városfejlesztési osztály egyeztető tárgyalást tartott, aminek következményeként a Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 185/2010. (X. 28.) számú határozatával az alábbi döntést hozta:

„Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a PR-Telecom Zrt. Ady Endre utca, Győri János utca, Temető utcát érintő közterület-bontási kérelmére vonatkozóan a garanciális feltételeket is tartalmazó háromoldalú megállapodás készüljön, a 2008. évi rekonstrukciót végző Swietelsky Magyarország Kft., a beruházó PR-Telecom Zrt., illetve az Önkormányzat között.”

A megállapodás megkötésére, ill. munkavégzésre ezidáig nem került sor.

PR-Telecom Zrt. 2010. november 8-án kelt 2010.11.10/1090. számú kérelme alapján a városfejlesztési osztály 2010. november 11-én kelt 142-55/2010. számú levelével a 2010. november 15-i közterület helyreállítási határidőt az enyhe időre való tekintettel 2010. november 30-ra módosította.

Kőszeg Város Jegyzője 2010. december 2-án kelt 142-56/2010. számú levelével felszólította a kivitelezőt, hogy a téli időszakban a megbontott, de még véglegesen helyre nem állított területek vonatkozásában a szükséges karbantartási munkálatait lássák el, továbbá tájékoztatott, hogy míg a megbontott területek teljes körűen nem lesznek helyreállítva addig új vezetékfektetést engedélyező közterület-bontási hozzájárulást nem kapnak.

PR-Telecom Zrt. 2011. április 29-én kelt, 2011-LKI/1674 számú, illetve 2011-LKI/1675 számú megkeresésében a HHT-15/08-02. számú tervdokumentáció HS-35740-10/2008 számú, valamint a HS/6663-15/2009. számú, a Hunyadi, Szent Imre herceg, Fenyő, Park, Temető, Károlyi Mihály, Rómer Flóris, Sigray, Velemi, Posztó, Faludi, Tüskevár, Gyöp, Írottkő, Rohonci, Űrhajósok, Deák Ferenc utcákat érintő jogerős légkábeles, és földkábeles építési engedélyek alapján a műszaki átadáshoz Kőszeg város Polgármesteri Hivatalának hozzájárulását kérte.

A városfejlesztési osztály 2011. május 11-én kelt 1695-6/2011. számú levelével a kért műszaki átadás-átvételi eljáráshoz nem járult hozzá, ugyanis a tervdokumentációval érintett területek szükséges és elégséges helyreállítása nem történt meg.

Mivel a föld feletti hálózat terv szerint elkészült, irodánk 2011. július 7-én kelt 1695-8/2011. számú levelével a műszaki átadás-átvételi eljáráshoz hozzájárulását adta.

A 2011. május 11-én kelt elutasító nyilatkozat alapján PR-Telecom Zrt. útépítő szakkivitelezőt fogadott, az érintett területen lévő fennmaradó megbontott, de még helyre nem állított területeket helyreállíttatta.

2011. július 18-án kelt levelükben 2011. július 21-ére közös helyszíni bejárást hívtak össze, melyre meghívták a Városfejlesztési Bizottság elnökét, Kiss Pétert is.

A bejárás során megállapításra került, hogy a műszaki átadás-átvétel lebonyolításának már nincs akadálya, így a Polgármesteri Hivatal ahhoz hozzájárulását adta.

Mivel a közterület-bontási hozzájárulásokban előírt utolsó helyreállítási határidő 2010. november 30-án lejárt, és számos utca burkolata nem lett véglegesen helyreállítva, Kőszeg Város Jegyzője 2011. július 29-én kelt, 1695-13/2011. számú levelével felszólította PR-Telecom Zrt-t, hogy 2011. augusztus 30-ig az összes hátralévő megbontott terület megfelelő, szakkivitelező bevonásával történő helyreállításáról gondoskodjon. Tájékoztatott, hogy amennyiben a megszabott határidőig a területek helyreállítása nem valósul meg, Kőszeg város Polgármesteri Hivatala a Vas Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez fog fordulni.

A megküldött felszólítás óta a Rákóczi Ferenc utcában, valamint a Várkör 96-98. szám előtt lévő buszmegállóban történtek helyreállítási munkálatok.

2011. szeptember 5-én irodánk e-mailben megkereste PR-Telecom Zrt-t, hogy a Városfejlesztési Bizottság üléséhez beszámolót adjon. A cég 2011. szeptember 9-én benyújtotta beszámolóját.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni, a PR-Telecom Zrt. által készített beszámolót elfogadni szíveskedjen!

Kőszeg, 2011. szeptember 14.

A polgármester nevében:

Rimányi Krisztina sk.

városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága elfogadja a PR-Telecom Zrt. beszámolóját.

Felelős:	Kiss Péter bizottsági elnök

Hivatali felelős:	Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető

Határidő:	azonnal