ELŐTERJESZTÉS

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2009. augusztus 27-i ülése

……. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a kőszegi régi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről.

Mint az Önök előtt ismert, az illetékes környezetvédelmi hatóság a régi hulladéklerakó rekultivációjára kötelezte Kőszeg Város Önkormányzatát. A rekultiváció többszöri határidő módosításra sem valósult meg, annak ellenére, hogy a Kőszegi Városgondnokság 2003-ban már sikeresen pályázott állami forrásokra. Megfelelő saját erő hiányában az elnyert pályázati pénz elveszett.

A Kőszegi Városüzemeltető Kht. az NYDOP-2007-4.1.1/2 „Helyi és Kistérségű szintű rekultivációs programok elvégzése” tárgyú pályázati felhívásra 2008. 05. 14-én pályázatot nyújtott be a régi hulladéklerakó rekultivációjára, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség befogadott és NYDOP-4.1.1/2-2008-0009 számon regisztrált.

Az illetékes hatóság 2008.11.7-én kelt támogató levele szerint a pályázat sikeres volt. A pályázó 85%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt tervezett nettó költsége 82.226.000 Ft volt, melyet a támogató elfogadott.

Kőszeg Város Önkormányzata döntött a nettó saját erő biztosításáról.

A támogatási szerződés 2009.02.12-én aláírásra került a Kőszegi Városüzemeltető Kht. és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között.

A szerződés részletesen tartalmazza az alábbi mellékleteket:

1.sz.melléklet:	A Projekt elszámolható költségei

2.sz.melléklet:	A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

3.sz.melléklet:	A Projekt forrásai

4.sz.melléklet:	A Projekt számszerűsíthető eredményei

5.sz.melléklet:	Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások

6.sz.melléklet:	Eltérések listája

7.sz.melléklet:	A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

8.sz.melléklet:	Konzorciumi megállapodás

9.sz.melléklet:	Közbeszerzési terv

10.sz.melléklet: A Projekt tevékenységeinek ütemezése

11.sz.melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

12.sz.melléklet:	 Előlegigénylésről szóló nyilatkozat

13.sz.melléklet:	 Általános Szerződési Feltételek

14.sz.melléklet: Pályázati adatlap

15.sz.melléklet: Pályázati felhívás és útmutató

16.sz.melléklet: Pályázat és mellékletei

17.sz.melléklet: Nyilatkozatok

A támogatás ismeretében nyílt közbeszerzési eljárást írtunk ki, melynek tartalmát a Képviselő-testülettel ismertettük. A pályázati anyagot két cég vásárolta meg. A pályázati beadási határidőre egy pályázat érkezett a HOMÉR Építőipari Kft. (9766 Rum, Rákóczi F. u. 15.) részéről. A pályázat érvényes volt. A kivitelezési díj összege (ajánlati ár) 78.977.191 Ft + ÁFA.

A vállalkozási szerződést a nyertes pályázóval 2009.02.04-i dátummal megkötöttük.

Az NFÜ előírásainak megfelelően a műszaki ellenőri feladatok ellátására meghívásos pályázatot írtunk ki, három vas megyei cég meghívásával. A pályázatot a Dolomit Építőipari Kft. nyerte 1.262.000 Ft + ÁFA összeggel. A pályázat elbírálási szempontja megfelelő referencia mellett a legalacsonyabb ár volt.

A további ajánlatok:

FÉPTEK Tervező és Kivitelező Kft. (Szombathely, Deák F. u. 48.) 1.500.000 Ft + ÁFA

Zsombori Pál (Gencsapáti, Alkotmány u. 20.) 1.467.500 Ft + ÁFA

A könyvvizsgálói feladatok elvégzésével a CONSULTATIO Kft-t bíztuk meg, amely a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könyvvizsgálatát is végzi. A megbízás díja: 100.000 Ft + ÁFA

A munkaterületet 2009.02.16-án átadtuk a kivitelezőnek.

A kivitelező 2009.04.14-i levélben a munka elvégzését készre jelentette.

2009.04.28-án 10 órai kezdettel tűztük ki a műszaki átadás-átvétel időpontját. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát mellékelem. Az eljárás során feltárt hiányosságok kijavítására 2009.05.16-i határidőt adtunk a kivitelezőnek. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának másolati példányát mellékelem.

A kivitelező 2009.03.05-én részszámlát nyújtott be a támogatási szerződés fizetési ütemezésének megfelelően 45.000.000 Ft + ÁFA összegről. A Nyugat-dunántúli fejlesztési Ügynökség a számlát és a teljesítést megvizsgálta és rendben találta. Mindezek alapján a kivitelezőnek 38.250.000 Ft-ot átutalt, a fennmaradó 6.750.000 Ft összeget és a 45.000.000 Ft-hoz tartozó 9.000.000 Ft ÁFÁ-t a Kőszegi Városüzemeltető Kht. teljesítette. Sajnos, mivel a Kht-Kft csak arányosítással igényelhet vissza ÁFÁ-t (kb. 65%), ennél a kifizetésnél3.150.000 Ft hiányunk keletkezett.

A kivitelező 2009.05.22-én beadta a végszámlát, melynek mértéke 33.977.191 Ft + 6.795.438 Ft ÁFA. Az önkormányzati 15%-os önrészt, 5.096.578 Ft-ot és a 6.795.438 Ft ÁFÁ-t a Kőszegi Városüzemeltető Kht. kifizette. Az újabb kifizetés további 2.378.403 Ft-os hiányt, összesen 5.528.403 Ft veszteséget okozott. A II. kifizetési kérelmet 2009.07.06-án nyújtottuk be, amely tartalmazta a generál kivitelező végszámláját, valamint járulékos költségeket (tájékoztató tábla, gazdasági munkatárs, műszaki ellenőr, projektmenedzser).

Az NFÜ 2009.08.07-én kelt levelében tájékoztatott, hogy a második fizetési kérelmet az adó- és számviteli törvényeknek megfelelően megvizsgálta és rendben találta. Az összeg átutalásáról rendelkezett.

Jelenleg hátra van még a nyilvánosságnak való megfelelés vonatkozásában a médiákban vállalt tájékoztatás, a könyvvizsgálói jelentés, valamint a projektzárás feladatai (ellenőrzés, végelszámolás). Ezeknek a feladatoknak a végső elvégzési határideje 2010.01.11. A pénzügyi elszámolás végső határideje 2010.09.30. A projekt jelenlegi állása szerint a beruházást a szerződésben foglalt határidők előtt, még 2009 évben befejezzük.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

2009. augusztus 10.

Tisztelettel:

Kovács István

igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről készített beszámolót elfogadja.

Határidő: 		folyamatos

Felelős: 		Kovács István igazgató